## 系列活动安排时间轴
“第三届广东信创大赛”系列活动项目安排时间轴（部分拟定）
事 项 |  | 时 间（2024年）
|  | 1月 |  |  | 2月 |  |  | 3月 |  |  | 4月 |  |  | 5月 |  |  | 6月 |  |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月 |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月
|  | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下
总决赛现场
竞赛 | 信息系统信创改造方案竞赛 | 发文 |  |  | 报名 | [5 empty] | 方案提交.评审 |  |  | 路演阶段 | [18 empty] | 优秀展示
| 信创知识竞赛 | [6 empty] | 发通知 |  |  | 报名 |  |  | 初赛 | [5 empty] | 总决赛 | [12 empty] | 表彰总结
| 信创标准竞赛 | [9 empty] | 发通知 |  |  | 报名 |  |  | 初赛 |  |  | 选拔赛 | [12 empty] | 优秀展示
| 信创职业技能竞赛 | [9 empty] | 发通知 |  |  | 报名 | [5 empty] | 初赛 | [5 empty] | 初赛 |  |  | 选拔赛 |  |  |  | 总决赛
| 信创技能竞赛 | [9 empty] | 发通知 |  |  | 报名 | [5 empty] | 初赛 |  |  | 选拔赛 | [9 empty] | 总决赛
| “低代码+大模型”竞赛 | [9 empty] | 发通知 |  |  | 报名 | [5 empty] | 初赛 |  |  | 选拔赛 | [9 empty] | 总决赛
| 网络安全技能竞赛 | [9 empty] | 发通知 |  |  | 报名 | [5 empty] | 初赛 |  |  | 选拔赛 | [9 empty] | 总决赛
| 人工智能竞赛 | [9 empty] | 发通知 |  |  | 报名 | [5 empty] | 初赛 |  |  | 选拔赛 | [9 empty] | 总决赛
| _______________（待补充） | [9 empty] | 发通知 |  |  | 报名 | [5 empty] | 初赛 |  |  | 选拔赛 | [9 empty] | 总决赛
活动 | 主题论坛 | [6 empty] | 多主题、不定期、多场次举办 | [5 empty] | 多主题、不定期、多场次举办 | [8 empty] | 多主题、不定期、多场次举办 | [9 empty] | 集中呈现
| 专题论坛 | [6 empty] | 多主题、不定期、多场次举办 | [5 empty] | 多主题、不定期、多场次举办 | [8 empty] | 多主题、不定期、多场次举办 | [9 empty] | 集中呈现
| 交流会（指定场次） | “走进超算” | [5 empty] | 多主题、不定期、多场次举办 | [5 empty] | 多主题、不定期、多场次举办 | [8 empty] | 多主题、不定期、多场次举办 | [9 empty] | 汇报展示
| 政企对接会（指定场次） | [6 empty] | 多主题、不定期、多场次举办 | [5 empty] | 多主题、不定期、多场次举办 | [8 empty] | 多主题、不定期、多场次举办 | [9 empty] | 呈现、签约
| 融企对接会（指定场次） |  |  |  | 融企对接会 |  |  | 多主题、不定期、多场次举办 | [5 empty] | 多主题、不定期、多场次举办 | [8 empty] | 多主题、不定期、多场次举办 | [9 empty] | 呈现、签约
| 供需对接会（指定场次） | [6 empty] | 多主题、不定期、多场次举办 | [5 empty] | 多主题、不定期、多场次举办 | [8 empty] | 多主题、不定期、多场次举办 | [9 empty] | 呈现、签约
| 座谈会（指定场次） | [6 empty] | 多主题、不定期、多场次举办 | [5 empty] | 多主题、不定期、多场次举办 | [8 empty] | 多主题、不定期、多场次举办 | [9 empty] | 集中呈现
| 培训班（指定场次） | [6 empty] | 多主题、不定期、多场次举办 | [5 empty] | 多主题、不定期、多场次举办 | [8 empty] | 多主题、不定期、多场次举办 | [9 empty] | 集中呈现
| 沙龙（指定场次） | [6 empty] | 多主题、不定期、多场次举办 | [5 empty] | 多主题、不定期、多场次举办 | [8 empty] | 多主题、不定期、多场次举办 | [9 empty] | 集中呈现
| 展览（展示）会 | [23 empty] | 招商招展 | [7 empty] | 集中呈现

## 信息系统信创改造方案竞赛
阶段 | 开始时间 | 结束时间 | 用时（天） | 45292
发文 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 30 | 45626
报名 | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 59
方案提交及评审 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 29
路演阶段 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 30
决赛 | 2024-11-10 | 2024-11-20 | 10